T.C

ESKİL KAYMAKAMLIĞI

ESKİL LATİFE HANIM ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2024-2028

STRATEJİK PLANI

T.C

ESKİL KAYMAKAMLIĞI

ESKİL LATİFE HANIM ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SUNUŞ

Okul öncesi eğitim,çocukların bedensel ,zihinsel , sosyal ve duygusal yönden gelişmelerini destekleyen,onları yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan örgün eğitimin ilk basamağıdır.Bu dönemde edinilen beceriler yaşamın bütün evrelerini etkiler.Kurumun yüklenmiş olduğu bu büyük sorumluluğun tüm çalışanlar açısından anlaşılabilmesi ve çalışmalara yön verebilmesi ancak stratejik plan ile mümkündür.Bir kurumun kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi  yine doğru bir planlamaya ve bu planın doğru şekilde uygulanmasına bağlıdır.

Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve plandaki hedeflere ulaşılması için çaba harcaycak olan herkese teşekkür eder,sağlıklı ve başarılı bir dönem dilerim.

Merve ÜNLÜ

Okul Müdür V.

| OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞU |  |
| --- | --- |
| İÇİNDEKİLER |  |
| TABLOLAR |  |
| ŞEKİLLER |  |
| TANIMLAR |  |
| GİRİŞ |  |
| 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ | 1 |
| A. Strateji Geliştirme Kurulu | 1 |
| B. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 2.BÖLÜM: DURUM ANALİZİ | 1 |
| - Kurumsal Tarihçe - Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi | 2 2 |
| C. Mevzuat Analizi | 2 |
| D. Üst Politika Belgeleri Analizi | 4 |
| E. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi | 5 |
| F. Paydaş Analizi | 5 |
| G. Kuruluş İçi Analiz | 8 |
| H. GZFT Analizi | 11 |
| İ .Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi | 12 |
| EKLER | 26 |

| TABLOLAR |  |
| --- | --- |
| Tablo 1: Mevzuat Analizi | 3 |
| Tablo 2: Üst Politika Belgeleri Analizi | 4 |
| Tablo 3: Faaliyet Alanı - Ürün/Hizmet Listesi | 5 |
| Tablo 4: Paydaş Tablosu | 6 |
| Tablo 5: Paydaşların Önceliklendirilmesi | 6 |
| Tablo 6: Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi | 7 |
| Tablo 7: Paydaş Görüşlerinin Alınmasına İlişkin Çalışmalar | 8 |
| Tablo 8: Okul Yönetici Sayıları | 8 |
| Tablo 9: Öğretmen, Öğrenci, Derslik Sayıları | 8 |
| Tablo 10: Branş Bazında Öğretmen Norm, Mevcut, İhtiyaç Sayıları | 8 |
| Tablo 11: Yardımcı Personel/Destek Personeli Sayısı | 8 |
| Tablo 12: Okul Binasının Fiziki Durumu | 9 |
| Tablo 13: Teknoloji ve Bilişim Altyapısı | 10 |
| Tablo 14: Tahmini Kaynaklar | 10 |
| Tablo 15: GZFT Listesi | 11 |
| Tablo 16: Tespitler ve İhtiyaçlar | 12 |
| Tablo 17: Stratejik Amaçlar, Hedefler | 14 |
| Tablo 18: Tahmini Maliyetler | 25 |
| Tablo 19: Strateji Geliştirme Kurulu | 27 |
| Tablo 20: Stratejik Plan Hazırlama Ekibi | 27 |
| ŞEKİLLER |  |
| Şekil 1: ………………Stratejik Plan Hazırlama Modeli | 1 |
| Şekil 2: İzleme ve Değerlendirme Süreci | 26 |

TANIMLAR

Eylem Planı: İdarenin stratejik planının uygulanmasına yönelik faaliyetleri, bu faaliyetlerden sorumlu ve ilgili birimler ile bu faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren plandır.

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Hazırlık Programı: Stratejik plan hazırlık sürecinin aşamalarını, bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetleri, bu aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesini, bu faaliyetlerden sorumlu birim ve kişiler ile stratejik planlama ekibi üyelerinin isimlerini içeren ve stratejik planlama ekibi tarafından oluşturulan programdır.

Hedef Kartı: Amaç ve hedef ifadeleri ile performans göstergelerini, gösterge değerlerini, göstergelerin hedefe etkisini, sorumlu ve iş birliği yapılacak birimleri, riskleri, stratejileri, maliyetleri, tespitler ve ihtiyaçları içeren karttır.

Performans Göstergesi: Stratejik planda hedeflerin ölçülebilirliğini miktar ve zaman boyutuyla ifade eden araçlardır.

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu: İzleme tabloları ile değerlendirme sorularının cevaplarını içeren ve her yıl şubat ayının sonuna kadar hazırlanan rapordur.

Stratejik Plan Genelgesi: Stratejik plan hazırlık çalışmalarını başlatan, Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin isimlerini içeren ve bakanlıklar ile bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda Bakan, diğer kamu idareleri ve mahalli idarelerde üst yönetici tarafından yayımlanan genelgedir.

Üst Politika Belgeleri: Kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve yıllık program ile idareyi ilgilendiren ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgeleridir.

GİRİŞ

Stratejik planlama sürecinin amacı, SWOT analizi, vizyon, misyon, temel değerler, politika ve paydaşları çerçevesinde stratejilerini ve hedeflerini belirlemektir. Stratejik planlar, kurum ve kuruluşların uzun vadede gitmek istediği yeri, bu yere nasıl gidileceğini tarif eden planlardır. Temel olarak dört aşamadan oluşur: Neredeyiz sorusu birinci aşamadır ve nereye gidiyoruz sorusu ikinci aşamadır. Gideceğimiz yere nasıl gideriz üçüncü aşamadır ve gitmek istediğimiz yere gidiyor muyuz sorusu son aşamadır. Okulumuz Stratejik Planı bu aşamalar dikkate alınarak geliştirilmiştir.Eskil Latife Hanım Anaokulu 2024-2028 yılları arasını kapsayan stratejik planlama çalışmaları tamamlanmıştır. 2024-2028 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci üst kurul ve stratejik plan ekibinin oluşturulması ile başlamıştır.Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında durum analizi çalışmaları yapılmış ve paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere anket,toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

- BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ

Yayımlanan MEB 2024- 2028 Stratejik Plan Hazırlama Programında belirtilen takvime, usul ve esaslara uygun olarak Okulumuz Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturulmuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiştir.

- STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Okulumuzun Strateji Geliştirme Kurulu; Okul Müdürü, Okul Aile Birliği Başkanı, 1 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 gönüllü öğretmen olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır.

| KURUL BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı | Ünvanı |
| Merve ÜNLÜ | Müdür Vekili |
| Hatice PARLAK YAVUZ | Öğretmen OAB Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hülya MUTLU | Öğretmen |
| Fadimana ÖZÇELİK | Öğretmen |
| Osman NOYAN | Okul Aile Birliği Başkanı |

- STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ

Okulumuz Stratejik Plan Hazırlama Ekibi; 1 Müdür , 5 öğretmen üye ile 2 veli üye olmak üzere toplam 8 kişiden oluşmaktadır.

| EKİP BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı | Ünvanı |
| Merve ÜNLÜ | Müdür Vekili |
| Cansu TAŞDEMİR | Öğretmen |
| Ayşe ÇÖMLEK | Öğretmen |
| Hülya MUTLU | Öğretmen |
| Fadimana ÖZÇELİK | Öğretmen |
| Hatice PARLAK YAVUZ | Öğretmen |
| Nefise ÖZKAN | Veli |
| Zeynep KARAKAYA | Veli |

Şekil 1. Eskil Latife Hanım anaokulu Stratejik Plan Hazırlama Modeli

BÖLÜM DURUM ANALİZİ

- KURUMSAL TARİHÇE

Okulumuz 2005 yılında Doç. Dr. Hüseyin Çelik Anaokulu olarak hizmete açılmıştır.2006 yılında okulumuzun adı Latife Hanım Anaokulu olarak değiştirilmiştir.Okulumuz  eğitim öğretim hizmetine başladığı ilk yıldan itibaren çağdaş eğitim öğretimin gereklerini uygulayan bir eğitim anlayışına,uygun fiziksel mekan ve araç gereçlere sahip , ilçedeki tek anaokuludur.E-twinning,Beslenme dostu gibi birçok projeye dahil olan okulumuz yapılan projelerden Avrupa Kalite Etiketi kazanmıştır.   Okulumuzun bahçesi de öğrenciler için çok elverişlidir.  Bahçemizde bulunan ağaçlık alan ve kum havuzunda öğrencilerimiz, keyifli vakit geçirebilmektedir.

Kısa sürede bu kadar projeyi gerçekleştirmiş olmamız ve güçlü öğretmen kadromuz, herkesin takdirini toplamış ve çevrede en çok tercih edilen okullardan biri olmuştur.Okulumuz,Eskil Merkez Mahallesi Altınsoy Caddesi No:7 de bulunan hizmet binasında hizmet vermekte olup      müdür vekili Merve ÜNLÜ başkanlığında 5 öğretmen ile çalışmalarına devam etmektedir.

- UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eskil Latife Hanım Anaokulu Stratejik Planı, 4 yıl boyunca uygulanmış, öngördüğümüz hedeflerin önemli çoğunluğuna ulaşılmıştır. Uygulanmakta olan stratejik planda yer alan “Durum Analizi” bölümü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Planları ile uyumludur. Hedeflerin gerçekçi, somut ve güncel ifade edilmesi bakımından ortaöğretime özgü göstergeler de yer almaktadır.

- MEVZUAT ANALİZİ

Eskil Latife Hanım Anaokulu,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tabi olduğu tüm yasal yükümlülüklere uymakla mükelleftir.Bunların dışında okul öncesi eğitim düzeyinde yükümlülük arz eden mevzuat,Tablo 1’de ayrıca gösterilmiştir.

Tablo 1 Mevzuat Analizi

Yasal Yükümlülük    	              Dayanak	                             Tespitler	                         İhtiyaçlar

| - Okulumuz “Dayanak” başlığı altında sıralanan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Genelge ve Yönetmeliklerdeki ilgili hükümleri yerine getirmek - “Eğitim-öğretim hizmetleri, insan kaynaklarının gelişimi, halkla ilişkiler, stratejik plan hazırlama, stratejik plan izleme- değerlendirme süreci iş ve işlemleri” faaliyetlerini yürütmek. - Resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve faaliyet alanlarını kapsamak koşuluyla protokoller ve diğer iş birliği çalışmalarını yürütmek - Okul öncesi öğrencilerinin okula kayıt, devam-devamsızlık, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma vb. Iş ve işlemleri | - T.C. Anayasası - 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu - 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname - 222 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 / 10705‐Son Ek ve Değişiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG: 21.11.2003 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu - 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu - 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu - 439 Sayılı Ek Ders Kanunu - 4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - MEB Personel Mevzuat Bülteni - MEB Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (22175 Sayılı RG Yayınlanan) - Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği - 26 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik - Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği - Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği - MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi | - Müdürlüğümüzün hizmetlerini mevzuattaki hükümlere uygun olarak yürütmektedir. - Diğer kurumlarla iş birliği gerektiren çalışmalarda gerek tabi olduğumuz mevzuat gerekse diğer kurumların mevzuatları arasında uyuşmazlık ortaya çıkabilmektedir. - Tabi olduğumuz mevzuatın kapsamı, Müdürlüğümüzün yetkilerini çeşitlendirmekle birlikte sınırlamaktadır. - Kurumsal kültürümüz, mevzuatta sık yaşanan değişikliklere hazırlıklı olmasına rağmen öğrenci ve velilerimizden oluşan paydaşlarımız, yeni ve farklı çalışmalara uyuma direnç göstermektedir. - Mevzuat itibariyle öğrenci velilerinin eğitim faaliyetlerine müdahale alanını sınırlandıran herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır. | - Diğer kurumlarla iş birliğinde, yetki alanının genişletilmesi - Mevzuat itibariyle Okul Müdürlerinin yetkilerinin artırılması - Eğitim uygulamaları konusunda ulusal düzeyde tanıtım çalışmaları yaparak öğrenci ve velilerinin bilgilendirilmesi - Mevzuatta ihtiyaç duyulan değişikliklerde “yenileme” çalışmaları yerine “güncelleme” çalışmalarına yer verilmesi - Öğrenci velilerinin eğitim faaliyetlerine müdahale alanlarının sınırlandırılması için yasal tedbirlerin alınması - Mevzuatın, çalışanların kendilerini güvende hissedebileceği şekilde yeniden düzenlenmesi |
| --- | --- | --- | --- |

- ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

TABLO 2: ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

| Üst Politika Belgesi | İlgili Bölüm/Referans | Verilen Görev/İhtiyaçlar |
| --- | --- | --- |
| 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu | - 9. Madde, - 41. Madde | Kurum Faaliyetlerinde bütçenin etkin ve verimli kullanımı Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları |
| 30344 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26 Şubat 2018) | Tümü | 5 yıllık hedefleri içeren Stratejik Plan hazırlanması |
| 2019-2021 Orta Vadeli Program | Tümü | Bütçe çalışmaları |
| MEB 11. Kalkınma Plan Politika Önerileri | Önerilen politikalar | Hedef ve stratejilerin belirlenmesi |
| MEB Kalite Çerçevesi | Tümü | Hedef ve stratejilerin belirlenmesi |
| MEB 2018 Bütçe Yılı Sunuşu | Tümü | Bütçe çalışmaları |
| 2017-2023 Öğretmen Strateji Belgesi | Tümü | Hedef ve stratejilerin belirlenmesi |
| OECD 2018 Raporu | Türkiye verileri | Stratejilerin belirlenmesi |
| 2017-2018 MEB İstatistikleri | Örgün Eğitim İstatistikleri | Hedef ve göstergelerin belirlenmesi |
| Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu (26 Şubat 2018) | Tümü | 5 yıllık hedefleri içeren Stratejik Plan hazırlanması |
| 2018/16 sayılı Genelge, 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları (18 Eylül 2018) | Tümü | 2019-2023 Stratejik Planının Hazırlanması |
| MEB 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı (18 Eylül 2018) | Tümü | 2019-2023 Stratejik Planı Hazırlama Takvimi |
| MEB 2019-2023 Stratejik Planı | Tümü | MEB Politikaları Konusunda Taşra Teşkilatına Rehberlik |
| Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik | Tümü | 5 yıllık kurumsal hedeflerin her bir mali yıl için ifade edilmesi |
| Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik | Tümü | Her bir mali yıl için belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarının tespiti,raporlanması |
| Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019- 2023 Stratejik Planı | Tümü | Amaç, hedef, gösterge ve stratejilerin belirlenmesi |
| Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019- 2023 Stratejik Planı | Tümü | Amaç, hedef, gösterge ve stratejilerin belirlenmesi |

- FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

TABLO 3 FAALİYET ALANI- ÜRÜN / HİZMET LİSTESİ

| A- Eğitim-Öğretim Hizmetleri | - Eğitim-öğretim iş ve işlemleri - Ders Dışı Faaliyet İş ve İşlemleri - Özel Eğitim Hizmetleri - Kurum Teknolojik Altyapı Hizmetleri - Anma ve Kutlama Programlarının Yürütülmesi - Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikler - Öğrenci İşleri (kayıt, nakil, ders programları vb.) - Zümre Toplantılarının Planlanması ve Yürütülmesi |
| --- | --- |
| B- Stratejik Planlama, Araştırma- Geliştirme | - Stratejik Planlama İşlemleri - İhtiyaç Analizleri - Eğitime İlişkin Verilerin Kayıtlanması - Araştırma-Geliştirme Çalışmaları - Projeler Koordinasyon - Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi (EKYS) İşlemleri |
| C- İnsan Kaynaklarının Gelişimi | - Personel Özlük İşlemleri - Norm Kadro İşlemleri - Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri |
| D- Fiziki ve Mali Destek | - Okul Güvenliğinin Sağlanması - Ders Kitaplarının Dağıtımı - Taşınır Mal İşlemleri - Taşımalı Eğitim İşlemleri - Temizlik, Güvenlik, Isıtma, Aydınlatma Hizmetleri - Evrak Kabul, Yönlendirme ve Dağıtım İşlemleri - Arşiv Hizmetleri - Sivil Savunma İşlemleri |
| E-Denetim ve Rehberlik | - Okul/Kurumların Teftiş ve Denetimi - Öğretmenlere Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme Hizmetleri - Ön İnceleme, İnceleme ve Soruşturma Hizmetleri |
| F-Halkla İlişkiler | - Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanması - Protokol İş ve İşlemleri - Basın, Halk ve Ziyaretçilerle İlişkiler - Okul-Aile İşbirliği |

- PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun faaliyet alanları dikkate alınarak, kurumumuzun faaliyetlerinden yararlanan, faaliyetlerden doğrudan/dolaylı ve olumlu/olumsuz etkilenen veya kurumumuzun faaliyetlerini etkileyen paydaşlar (kişi, grup veya kurumlar) tespit edilmiştir.

Paydaşların Tespiti

Tablo 4 Paydaş Tablosu

| Paydaş Adı | İç Paydaş | Dış Paydaş |
| --- | --- | --- |
| Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  | √ |
| Eskil Kaymakamlığı |  | √ |
| Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |  | √ |
| Okul Müdürümüz | √ |  |
| Öğretmenlerimiz | √ |  |
| Öğrencilerimiz | √ |  |
| Velilerimiz | √ |  |
| Personelimiz | √ |  |
| İlçe Müftülüğü |  | √ |
| İlçe Emniyet Amirliği |  | √ |
| İlçe Toplum Sağlığı Merkezi |  | √ |
| Diğer Eğitim Kurumları |  | √ |
| Özel Sektör |  | √ |
| Sivil Toplum Kuruluşları |  | √ |
| OAB, Mez. Drn, Anneler Birl. |  | √ |
| İlçe Belediye Başkanlığı |  | √ |
| Diğer Kurum ve Kuruluşlar |  | √ |

Paydaşların Önceliklendirilmesi

Paydaşların önceliklendirilmesi; Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunda  belirtilen Paydaş Etki/Önem Matrisi tablosundan (Tablo 7) yararlanılmıştır.

Tablo 5 Paydaşların Önceliklendirilmesi

| Paydaş Adı | İç Paydaş | Dış Paydaş | Önem Derecesi | Etki Derecesi | Önceliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü |  | √ | 5 | 5 | 5 |
| Eskil Kaymakamlığı |  | √ | 5 | 5 | 5 |
| Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü |  | √ | 5 | 5 | 5 |
| Okul Müdürümüz | √ |  | 5 | 5 | 5 |
| Öğretmenlerimiz | √ |  | 5 | 5 | 5 |
| Öğrencilerimiz | √ |  | 5 | 5 | 5 |
| Velilerimiz | √ |  | 5 | 5 | 5 |
| Personelimiz | √ |  | 5 | 5 | 5 |
| İlçe Müftülüğü |  | √ | 4 | 4 | 4 |
| İlçe Emniyet Amirliği |  | √ | 3 | 3 | 3 |
| İlçe Toplum Sağlığı Merkezi |  | √ | 3 | 3 | 3 |
| OAB, Mez. Drn, Anneler Birl. |  | √ | 5 | 5 | 5 |
| Diğer Eğitim Kurumları |  | √ | 2 | 2 | 2 |
| Özel Sektör |  | √ | 2 | 2 | 2 |
| Sivil Toplum Kuruluşları |  | √ | 2 | 2 | 2 |
| İlçe Belediye Başkanlığı |  | √ | 3 | 3 | 3 |
| Diğer Kurum ve Kuruluşlar |  | √ | 2 | 2 | 2 |
| Önem Derecesi: 1, 2, 3 gözet; 4,5 birlikte çalış |  |  |  |  |  |
| Etki Derecesi: 1, 2, 3 İzle; 4, 5 bilgilendir |  |  |  |  |  |
| Önceliği: 5=Tam; 4=Çok; 3=Orta; 2=Az; 1=Hiç |  |  |  |  |  |

Paydaşların Değerlendirilmesi

Paydaş Analizi kapsamında Stratejik Plan Hazırlama Ekibi; okulumuzun sunduğu ürün/hizmetlerinin hangi paydaşlarla ilgili olduğu, paydaşların ürün/hizmetlere ne şekilde etki ettiği ve paydaş beklentilerinin neler olduğu gibi durumları değerlendirerek Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi hazırlamıştır

Tablo 6 Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi

|  | Ürün/Hizmet Numarası | İl MEM | Kaymakamlık | İlçe MEM | Okul Müdürümüz | Öğretmenler | Öğrenciler | Veliler | Personel | İlçe Müftülüğü | İlçe Emniyet Amirliği | İlçe Toplum Sağlığı Merkezi | OAB, Mez. Drn, Anneler Birl. | Diğer Eğitim Kurumları | Özel Sektör | Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları | İlçe Belediye Başkanlığı İlçe Belediye Başkanlığı | Diğer Kurum ve Kuruluşlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A -Eğitim Öğretim Faaliyetleri | 1 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 6 |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-Strateji Geliştirme, Ar-Ge Faaliyetleri | 1 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-İnsan Kaynakları Gelişimi | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-Fiziki ve Mali Destek | 1 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 6 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| E-Denetim ve Rehberlik | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-Halkla İlişkiler | 1 |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Stratejik Plan “Durum Analizi” çalışmaları kapsamında paydaşlarımızla bir dizi çalışma yapılarak dilek, öneri ve beklentileri alınmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, diğer eğitim kurumlarının yöneticileri gibi dış paydaşlarımızdan mülakat yöntemiyle; öğrenci, öğretmen, veli, yönetici ve personelden oluşan iç paydaşlarımızdan ise toplantı ve anket yöntemleri ile görüşleri alınmıştır.

Tablo 7 Paydaş Görüşlerinin Alınmasına İlişkin Çalışmalar

| Paydaş Adı | Yöntem | Sorumlu | Çalışma Tarihi | Raporlama ve Değerlendirme Sorumlusu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İlçe MEM Yöneticileri | Mülakat, Toplantı | Strateji Geliştirme Kurulu Bşk. | 2.10.2023 | S. P. Hazırlama Ekibi |
| Diğer Eğitim Kurumu Yöneticileri | Mülakat | Strateji Geliştirme Kurulu Bşk. | 6.10.2023 | S. P. Hazırlama Ekibi |
| Öğretmenlerimiz | Anket, Toplantı | S. P. Hazırlama Ekibi | 13.10.2023 | S. P. Hazırlama Ekibi |
| Öğrencilerimiz | Anket | S. P. Hazırlama Ekibi | 13.10.2023 | S. P. Hazırlama Ekibi |
| Velilerimiz | Anket | S. P. Hazırlama Ekibi | 13.10.2023 | S. P. Hazırlama Ekibi |
| Personelimiz | Anket, Toplantı | S. P. Hazırlama Ekibi | 13.10.2023 | S. P. Hazırlama Ekibi |
| Yöneticilerimiz | Anket, Toplantı | S. P. Hazırlama Ekibi | 13.10.2023 | S. P. Hazırlama Ekibi |

- KURULUŞ İÇİ ANALİZ

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Tablo 8 okul yönetici sayısı

| YÖNETİCİ SAYILARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Müdür | Müdür Başyardımcısı | Müdür Yardımcısı |
| Norm | 1 | 0 | 1 |
| Mevcut | 1 | 0 | 0 |

Tablo 9 Öğretmen, Öğrenci, Derslik Sayıları

| SIRA | ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN-DERSLİK BİLGİLERİ | SAYI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Öğrenci Sayısı | 104 |
| 2 | Öğretmen Sayısı | 5 |
| 3 | Derslik Sayısı | 5 |
| 4 | Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 21 |

Tablo 10 Branş Bazında Öğretmen Norm, Mevcut, İhtiyaç Sayıları

| Sıra | Branş | Norm | Mevcut | İhtiyaç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okul Öncesi | 5 | 5 | 0 |

Tablo 11 Yardımcı Personel/Destek Personeli Sayısı

| Sıra | Branş | Norm | Mevcut | İhtiyaç |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Memur | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Destek Personeli (Kadrolu/Sözleşmeli) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Güvenlik Görevlisi | 0 | 0 | 0 |

Kurum Kültürü Analizi

Okulumuzun faaliyet alanlarına ilişkin hizmetler, kurumumuzdaki tüm çalışanlar tarafından iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Yöneticilerimiz, eğitim faaliyetleri ile ilgili herhangi bir sorun yaşandığında veya bir ihtiyacın projelendirilerek çözülmesi gerektiğinde, sürecin her aşamasında öğretmenlerimizin ve personelimizin görüş ve önerilerine başvurmaktadır. İletişim yöntemleri çoğunlukla yüz yüze toplantı ve bireysel görüşmeler şeklinde olmakla birlikte, resmi yazışma sistemi olan DYS de etkin kullanılmaktadır. Kurumumuzun resmi internet sitesi ve kurumsal elektronik posta adresimiz aktif olarak kullanılmaktadır.

Öğretmenlerimizin her biri, kişisel ve mesleki açıdan farklı yeterliliklere sahiptir. Sunulan hizmetin türüne ve niteliğine göre, kurum içi görevlendirmeler mesleki yeterliliğe göre şekillendirilmektedir. Yöneticiler tarafından, öğretmenlerimize eğitim faaliyetlerinde yeteri kadar serbestlik alanı bırakılmaktadır. Bu durum, öğretmenlerimizin daha verimli olmasını ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır.

Okulumuzun 2024-2028 Stratejik Planının hazırlık çalışmaları, çalışma takvimine uygun olarak başlatılmıştır ve sistematik olarak devam ettirilmektedir. Personelimiz, stratejik yönetim süreci hakkında yeterli bilgi birikimine sahiptir. Bu durum stratejik plan hazırlama çalışmalarının sahiplenilmesine ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine olanak sunmaktadır.

Fiziki Kaynak Analizi

Tablo 12 Okul Binasının Fiziki Durumu

| Sıra | Kullanım Alanı/Türü | Bina Sayısı (Tahsisli Binalar Dâhil) | Kapasite Durumu (Yeterli/Yetersiz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hizmet Binası | 1 | yeterli |
| 2 | Spor Salonu | 0 | yetersiz |
| 3 | Kütüphane | 0 | yetersiz |
| 4 | Güvenlik Kamerası Sayısı | 8 | yeterli |
| 5 | Yemekhane | 0 | yetersiz |
| 6 | Engelli Platformu | 1 | yeterli |

Tablo 13 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

| Teknoloji ve Bilişim Altyapısı |  |
| --- | --- |
| Etkileşimli akıllı tahta sayısı | 0 |
| Tablet sayısı | 0 |
| İnternet altyapısı | var |
| Bilgisayar/bilişim teknolojileri sınıfı/laboratuarı sayısı | 0 |
| Fotokopi makinesi sayısı | 2 |
| DYS kullanımı | var |
| Bilişim Teknolojileri/Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni sayısı | 0 |
| Elektronik dilek, istek, öneri sisteminin kullanımı | yok |
| EBA’ya kayıtlı öğretmen sayısı | 6 |
| SMS bilgilendirme sistemi kullanımı | yok |
| MEB tarafından sağlanan resmi internet sitesinin kullanımı | var |
| Resmi elektronik posta adresinin kullanımı | var |
| Kurumsal istatistik elde etme sistemi kullanımı | yok |

Mali Kaynak Analizi

Tablo 14 Tahmini Kaynaklar (TL)

Müdürlüğümüzün 2024-2028 döneminde kaynakları, uygulanmakta olan tasarruf tedbirleri de dikkati alınarak tahmin edilmiş ve tabloda sunulmuştur.

| KAYNAKLAR | Planın 1. yılı | Planın 2. yılı | Planın 3. yılı | Planın 4. yılı | Planın 5. yılı | Toplam Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bütçe Dışı Fonlar (Okul Aile Birliği) | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 7500 |
| Diğer (Ulusal ve Uluslararası Hibe Fonları vb.) | ………….. | ……… | ………… | …………. | …………… | ………… |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |

- GZFT ANALİZİ

TABLO 15 GZFT LİSTESİ

| İç Çevre |  | Dış Çevre |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Güçlü yönler | Zayıf yönler | Fırsatlar | Tehditler |
| Tanınmış bir okul olmamız Genel fiziki yapımız Geniş bahçe alanlarımız. Yüksek puanlı öğrenci profili Başarılı örnek öğrencilerimizin bulunuşu Sınıf mevcutlarının uygun sayıda olması Kurum kültürünün güçlü olması Deneyimli öğretmen kadrosu | Bazı öğretmenlerin yeni öğretim sistemlerine uyum sağlayamaması Öğrencilerin sportif etkinliklere katılımında yetersizlik Öğrenci kaynağındaki aşırı farklılıkların eğitim alanına yansıması Bazı öğretmenlerin ve öğrencilerin sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaları | Güçlü bir Aile Birliği ve veli profili olması Okulumuzun köklü bir geçmişi olması Okulumuzun projelere katılması | Veli beklentisinin çok yüksek olması |

İ.  TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

TABLO 16 TESPİTLER VE İHTİYAÇLAR

| DURUM ANALİZİ AŞAMALARI | TESPİTLER/ SORUN ALANLARI | İHTİYAÇLAR/ GELİŞİM ALANLARI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi | - İl, İlçe ve Okul St. Planlarında bütünlük olmaması | - İl ,ilçe ve okul hedeflerinde bütünlük sağlanmaması |  |
| Mevzuat Analizi | Müdürlüğümüzün hizmetlerini mevzuattaki hükümlere uygun olarak yürütmektedir. Tabi olduğumuz mevzuatın kapsamı,Müdürlüğümüzün yetkilerini çeşitlendirmekle birlikte sınırlamaktadır. Kurumsal kültürümüz, mevzuatta sık yaşanan değişikliklere hazırlıklı olmasına rağmen öğrenci ve velilerimizden oluşan paydaşlarımız, yeni ve farklı çalışmalara uyuma direnç göstermektedir. Mevzuat itibariyle öğrenci velilerinin eğitim faaliyetlerine müdahale alanını sınırlandıran herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır. | Diğer kurumlarla işbirliğinde, yetki alanının genişletilmesi Mevzuat itibariyle Okul Müdürlerinin yetkilerinin artırılması Eğitim uygulamaları konusunda ulusal düzeyde tanıtım çalışmaları yaparak öğrenci ve velilerinin bilgilendirilmesi Mevzuatta ihtiyaç duyulan değişikliklerde “yenileme” çalışmaları yerine “güncelleme” çalışmalarına yer verilmesi Öğrenci velilerinin eğitim faaliyetlerine müdahale alanlarının sınırlandırılması için yasal tedbirlerin alınması Mevzuatın,çalışanların kendilerini güvende hissedebileceği şekilde yeniden düzenlenmesi |  |  |
| Üst Politika Belgeleri Analizi* |  | Stratejik Plan Hazırlama, Stratejik Yönetim Süreci ile ilgili diğer iş ve işlemler Stratejik Plan hedef ve göstergelerinin üst politika belgelerindeki ilke ve prensiplere uygun hazırlanması |  |  |
| Paydaş Analizi | - Paydaş türü fazladır,paydaşlarımızın kurumumuzdan beklentileri farklı ve çok çeşitlidir | Paydaşların idareden beklentilerinin faaliyet alanlarıyla uyumu sağlanmalı, paydaşlara düzenli bilgilendirme yapılması |  |  |
| İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi | Çalışanlarımızın her biri türden yeterliliklere sahiptir |  | Çalışanlarımızın her alanda bilgi sahibi olması için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi |  |
| Kurum Kültürü Analizi | Kurumsal kültürümüz gelişmiş durumdadır. Kurum içi iletişim gelişmiştir, halkla ilişkiler sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. Eğitim faaliyetlerine kadın velilerimizin katılım oranları yüksektir fakat genel katılım oranları beklenen düzeyde değildir | Eğitim-öğretim faaliyetlerine genel katılım oranlarının yükseltilmesi |  |  |
| Fiziki Kaynak Analizi | Derslik sayıları yeterlidir. Derslik başına düşen öğrenci sayıları tutarlıdır |  |  |  |
| Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi |  | - Kadrolu Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni ihtiyacı |  |  |
| Mali Kaynak Analizi | Kurumumuza ait ödenek kaleminin yeterli olmaması Ailelerin gelir düzeyi düşük olduğundan okul-aile birliğine az miktarda bağış yapılmaktadır Okul-aile birliği iş ve işlemleri okul yöneticileri tarafından üstlenilmektedir | - Harcama planlamalarında mali kaynaklarda meydana gelecek öngörülemeyen değişikliklerin dikkate alınması - Okullara yeterli ödenek ayrılması |  |  |